Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від      12     липня  2013  р.               		      		    №  328

м. Знам`янка

Про   підсумки виконання робіт

по капітальному ремонту житлового

фонду за перше півріччя 2013  року

та внесення змін до рішення виконавчого

комітету Знам’янської міської ради

від 28.03.13 № 151«Про організацію

виконання робіт по капітальному

ремонту житлового фонду міста

в 2013 році (зі змінами)»

У 2013 на виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду передбачено 611607 грн. , на погашення кредиторської   заборгованості  за 2012 рік 290530,88 грн.

Станом 01.07.2013 року  погашено кредиторську заборгованість за виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду - 290530,88 грн., фактично виконано робіт  на суму 336145,83  грн., що складає 55,3% від загального планових призначень,  зокрема:

- на виконання гідравлічних розрахунків, кошторисної документації та внесення змін в робочі проекти по заміні будинкових газопроводів в багатоквартирних будинках - передбачено 86545,49 грн.,  виконано, надані акти виконаних робіт на оплату;

- на капітальний ремонт електрощитових житлових будинків по вул.Привокзальній 1, 3, 11 - передбачено 17000,00 грн., виконано робіт  по вказаних будинках на 9722,40 грн., залишок - 7277,60 грн.;

- на  капітальний ремонт каналізаційних мереж з випусками в житлових будинках (Київська, 22, Маяковського, 40, Жовтнева, 16, Чайковського, 26, 28, Фрунзе, 83, та частковий капітальний ремонт водопровідних мереж житлових будинків Фрунзе, 81, 83, 85, 87, 122) – передбачено 71020,51 грн., виконано робіт по вул.Жовтневій, 16 на суму 7016,40, залишок коштів  - 64004,11 грн.;

- на експертне обстеження ліфтів передбачено 7500,00 грн., які на даний час залишаються  не використані;

- на капітальний ремонт ліфтів в будинках по вул. Матросова, 28 (п3, 4) Луначарського, 34 (п 2), Фрунзе, 91 (п1, 2), Калініна, 109 (п 5), Трудова, 7 (п 2) - передбачено 60800,00 грн., виконано робіт по вул. Калініна, 109 (п 5), Трудова, 7 (п 2) - 17488,74 грн.,  зареєстровано аванс по вул.Луначарського, 34 – 8679,00 грн. (28992,62 - всього), залишок коштів – 34632,26 грн.;

- на частковий капітальний ремонт житлового будинку по вул.Чайковського, 3 – 42548, 00 грн. - роботи виконані повністю, пред’явлені акти на суму 22678,80 грн.,

- на капітальний ремонт цегляної кладки зовнішніх стін житлових будинків по вул.Гагаріна, 8, Глібка, 2, Маяковського, 38 передбачено 14000,00 грн. - надано рахунок на аванс 30% - 4200,00 грн.,  роботи виконуються;

- на заміну розподільчих щитів по вул. Жовтневій, 33 передбачено 10000 грн., роботи виконані в повному обсязі;

- на капітальний ремонт димоходів по вул. Привокзальній, 4 – передбачено - 38000,00 – зареєстровано аванс на 11400,00 грн.(не оплачено), роботи не виконані;

- на капітальний ремонт димоходів  житлових будинків - передбачено 70000,00 грн. - виконані роботи в будинках по вул.Привокзальній, 1, 3 на суму - 45952,80 грн., виконуються роботи по вул.Привокзальній,  2, залишок планових коштів - 24047,20 грн.;

- на капітальний ремонт житлових будинків переможців конкурсу «Кращий житловий будинок» -100000,00 грн. - не використані,  очікується проведення процедури конкурсу;

- на частковий капітальний ремонт покрівель із рулонних матеріалів житлових будинків (десять будинків)  передбачено - 94193,00 грн., виконані роботи по вул.Фрунзе, 122- 36468 грн., Глібка,2 – 6344,00 грн., Гагаріна, 8 – 11867,00 грн., Фрунзе, 91- 19324,00 грн.  Оплачені аванси на виконання робіт по вул.Матросова, 28 -2967,00 грн., Матросова, 29 - 3089,00 грн.

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лаптєвої Л.О. про хід виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду, з  метою цільового використання бюджетних коштів, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лаптєвої Л.О.  - взяти до відома.

- Доручити управлінню МА та ЖКГ контролювати завершення робіт по вказаних об’єктах:

  - першочергове завершення робіт по капітальному ремонту покрівель у будинках по вул.Матросова,  28 та Матросова,  29;

  - капітальний ремонт ліфтів у  будинках по вул.Матросова, 28 (п3,4),  Луначарського, 34 (п.2), Фрунзе, 91 (п1.2);

  - капітальний ремонт цегляної кладки зовнішніх стін житлових будинків по вул.Гагаріна, 8;

  - капітальний ремонт димоходів;

  - капітальний ремонт житлових будинків переможців конкурсу «Кращий житловий будинок».

- Внести зміни до пункту 2 рішення виконавчого комітету № 151 від 28.03.2013 в частині:

  - капітального ремонту каналізаційних мереж з випусками в житлових будинках  -   доповнити: «в будинках по вул.Маяковського, 38 та Гагаріна, 11»;

  - капітальний ремонт електрощитових житлових будинків доповнити: «по вул.Мусоргського, 1, та вул.Павлова,  2»;

  - доповнити пункт 2 підпунктом:  «заміна газових кранів на газопроводах сходових клітин по ж/б за адресами: вул.Гагаріна, 11, Павлова, 2, Фрунзе, 75, 77, 79, 85, 87»  -1500 грн.;

  - зменшити планові кошти на виконання робіт по частковому капітальному ремонту водопровідних мереж   та капітальний ремонт каналізаційних мереж з випусками на 1500 грн.,  уточнена сума 69520,51 грн.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

Міський голова					І.Крижановський