Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від     03 лютого       2011 р.               		      		                    №  25

м. Знам’янка

Про організацію та проведення міського

театралізованого свята «Душа ти моя, Масляна!»

З метою організації та проведення в місті свята «Душа ти моя, Масляна!», керуючись статтею  42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити заходи  по підготовці та проведенню міського театралізованого свята «Душа ти моя, Масляна!» (додаються)

- Затвердити кошторис витрат для проведення міського театралізованого свята «Душа ти моя, Масляна!» (додається)

- Фінансовому управлінню (начальник Іваськів Т.А.) профінансувати видатки на проведення міського свята.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами міськвиконкому Тесленко Н.О.

Міський  голова                                          І.Крижановський

Затверджено

розпорядженням   міського голови

від 03 лютого 2011р. № 25

Заходи

по підготовці та проведенню міського театралізованого свята

«Душа ти моя, Масляна!»

| № п/п | Заходи | Дата і час проведення | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати сценарій театралізованого свята «Душа ти моя, Масляна» | до 20.02.11 | відділ культури і туризму міський Палац культури |
| 2 | Забезпечити рекламу у засобах масової інформації | з 20.02.11. по 05.03.11 | міський Палац культури редакція газети «Знам’янські вісті», телерадіокомпанія |
| 3 | Виготовити святкову атрибутику для проведення свята. | до 04.03.11 | відділ культури і туризму міський Палац культури |
| 4 | Виготовити та встановити рекламні щити та розтяжки | до 01.03.11 | міський Палац культури, КП «Шляховик» |
| 5 | Придбати призи учасникам розважальних заходів | до 01.03.11 | відділ культури і туризму міський Палац культури |
| 6 | Встановити святковий стовп | 04.03.11 | КП «Шляховик» |
| 7 | Забезпечити проведення виставки-ярмарку робіт народних умільців | 06..03.11 | міський Палац культури |
| 8 | Прикрасити святковий стовп | до 12:00 06.03.11 | КП «Шляховик» |
| 9 | Демонтувати святковий стовп | 06.03. 11 після 18:00 | КП «Шляховик» |
| 10 | Забезпечити проведення театралізованого дійства та концертної програми за участю колективів художньої самодіяльності. | 06.03.11 з 13:00 до 15:00 | міський Палац культури |
| 11 | Забезпечити проведення спортивно-ігрових заходів | 06.03.11 з 15:00 до 16:00 | ДЮСШ |
| 12 | Забезпечити протипожежні заходи при спаленні чучела Зими на площі . | 06.03.11 з 16.00 до 17.00 | міський Палац культури |
| 13 | Забезпечити участь підприємців в організації торгівлі біля міського Палацу культури (5 точок) | 06.03.11 з 13:00 до 17:30 | управління економіки і власності |
| 14 | Виготовлення під час свята млинців для безкоштовного пригощання учасників свята | 06.03.11 з 13:00 до 16:00 | управління економіки і власності, міський Палац культури |
| 15 | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення свята, та безпосередньо біля святкового стовпа | 06.03.11 з 12:00 до 18:00 | МРВ УМВС |
| 16 | Забезпечити встановлення додаткового контейнеру для сміття та своєчасне прибирання території після проведення свята | 06.03.11 | міський Палац культури, КП «Шляховик» |