Україна

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від      7     грудня  2011 р.               		                	         № 252

м. Знам`янка

Про затвердження заходів щодо

підготовки та проведення новорічних

і різдвяних свят у місті

З метою організації в місті змістовного дозвілля дітей, юнацтва та дорослого населення під час новорічних та різдвяних свят, керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити міські заходи щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у місті (додаються).

- Керівникам відділів і самостійних підрозділів міськвиконкому, керівникам закладів і підприємств забезпечити виконання вищезазначених заходів.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами міськвиконкому Н.Тесленко.

Міський голова					І.Крижановський

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 7 грудня 2011 р.  № 252

З А Х О Д И

щодо підготовки та проведення

новорічних і різдвяних свят у місті

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання та оформлення новорічних листівок, своєчасне направлення новорічних привітань: - керівникам трудових колективів підприємств, установ; - депутатам обласної та міської рад; - районним державним адміністраціям та міськвиконкомам; - членам органів самоорганізації населення | до 25.12.11 | організаційний відділ (нач. Гундаренко Ю.В.) |
| 2. | Для організації та проведення новорічних та різдвяних заходів на базі міського Палацу культури: забезпечити додаткове освітлення території біля Палацу культури та центральної вулиці міста встановити електрогірлянди на ялинках біля Палацу культури, та забезпечити прикрашення ялинки забезпечити освітлення ялинки забезпечити контроль за влаштуванням ялинок у освітніх закладах міста | до 20.12.11 до 22.12.11 з 24.12.11 по 07.01.12 до 18.12.11 | К.П. «Шляховик» (нач. Лаптєва Л. О.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) К.П. «Шляховик» (нач. Лаптєва Л.О.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) К.П. «Шляховик» (нач. Лаптєва Л.О.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) |
| 3. | Провести: привітання дітей, які постійно проживають в інтернатних закладах міста, з днем Святого Миколая привітання дітей що знаходяться під опікою та піклуванням з днем Святого Миколая привітання дітей з прийомних сімей з днем Святого Миколая виставка кращих малюнків та виробів декоративно – ужиткового мистецтва «На святого Миколая Божа іскорка палає» театралізоване дитяче свято до Дня Святого Миколая «Янгол в небі працює, а Святий Миколай дітям радість дарує» ( у тому числі для дітей з категорійних сімей) відкриття міської Новорічної ялинки «Новорічна казка» з метою належного рівня проведення дитячих свят у міському Палаці культури: забезпечити розповсюдження реклами та запрошень; забезпечення дітей цукерками «від Святого Миколая»; організація та проведення дитячої ігрової програми у фойє міського Палацу культури; організація святкової торгівлі під час проведення святкових заходів забезпечення чергування машини швидкої допомоги під час проведення святкових заходів | 19.12.11 19.12.11 19.12.11 18.12.11 11.00 18.12.11 12.00 25.12.11 12.00 до 18.12.11 18.12.11 18.12.11 11:00 – 12:00 18.12.11 25.12.11 18.12.11 11:00 – 14:00 25.12.11 12:00 – 14:00 | сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) служба у справах дітей (нач. Карпук Л.Д.) МЦСССДМ (дир. Шевченко Н.В.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) загальноосвітні навчальні заклади Будинок дитячої та юнацької творчості (дир. Гребенюк Л.І) відділ культури і туризму (нач Заточна О.І.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) Будинок дитячої та юнацької творчості (дир. Гребенюк Л.І) відділ культури і туризму (нач. Заточна О.І.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) Будинок дитячої та юнацької творчості (дир. Гребенюк Л.І) сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) Будинок дитячої та юнацької творчості (дир. Гребенюк Л.І) відділ культури і туризму (нач. Заточна О.І.) управління економіки і власності (нач. Нестеренко Л.В.) Станція швидкої допомоги (нач. Тихоненко В.І.) |
|  | виїзні та на базі МПК Новорічні ранки для дітей працівників підприємств міста. організаційні заходи для участі категорійних дітей у відкритті обласної Новорічної ялинки організація та проведення новорічних свят в закладах освіти міста новорічні ранки для учасників художньої самодіяльності міського Палацу культури святкові розважальні програми для учасників клубів міського Палацу культури новорічні вечори для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів святкова зустріч Нового року біля міської ялинки : забезпечення музичного озвучення біля міського Палацу культури молодіжна дискотека щедрівки, колядки на підприємствах, у закладах та організаціях міста новорічна ялинка для дітей, які знаходяться під опікою і піклуванням, для дітей із сімей що опинились в складних життєвих обставинах та з багатодітних сімей новорічні ранки для дітей-інвалідів, дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС театралізована розважальна програма до Старого Нового року | 28.12.11- 30.12.11 29.12.11 за окремим графіком за окремим графіком за окремим графіком за окремим графіком 01.01.12 01:00 – 04:00 за окремим графіком 04.01.12 13:00 05.01.12 10:00 13.01.12 | міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) служба у справах дітей (нач. Карпук Л.Д.) сектор у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) МЦСССДМ (дир. Шевченко Н.В.) управління праці та соціального захисту населення (нач. Молін О.С.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) загальноосвітні навчальні заклади міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) загальноосвітні навчальні заклади міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) відділ культури і туризму (нач. Заточна О.І) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І) служба у справах дітей (нач. Карпук Л.Д.) МЦСССДМ (дир. Шевченко Н.В.) БДЮТД (дир. Гребенюк Л.І.) відділ у справах сім’ї, молоді та спорту (нач. Бабаєва С.М.) МЦСССДМ (дир. Шевченко Н.В.) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) БДЮТД (дир. Гребенюк Л.І.) міський Палац культури (дир. Кравцова Л.В.) |
| 4. | Забезпечити проведення загальноміських заходів для дітей і юнацтва: у бібліотеках міста (за окремим планом) у загальноосвітніх школах та позашкільних закладах (за окремим планом) | грудень 2011 – січень 2012 | відділ культури і туризму (нач. Заточна О.І) відділ освіти (нач. Сиромятніков В.І.) БДЮТД (дир. Гребенюк Л.І.) |
| 5. | Звернутися до начальника Знам’янського МРВ УМВС України в Кіровоградській області з метою забезпечення посиленої охорони громадського порядку під час проведення новорічних і різдвяних свят і виділення додаткових нарядів у місцях масового скупчення громадян в період з 19 грудня 2010 року по 15 січня 2011 року. | до 10.12.11 | сектор з питань оборонної і мобілізаційної роботи (нач. Головченко А.В.) |
| 6. | З метою забезпечення святкового оформлення міста та нормального функціонування інженерних систем, що забезпечують життєдіяльність міста: організувати цілодобове чергування відповідальних осіб та аварійних бригад підприємств житлово – комунального господарства міста; керівникам комунальних підприємств створити аварійний запас паливно – мастильних та інших матеріалів, теплого одягу та взуття для забезпечення роботи аварійних бригад забезпечити організацію прибирання центральних вулиць та площ міста у святкові дні забезпечити святкове оформлення центральної вулиці міста | з 25.12.11 по 15.01.12 з 25.12.11 по 15.01.12 грудень 2011 – січень 2012 грудень 2011 – січень 2012 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцький А.А., управління економіки і власності (нач. Нестеренко Л.В.) |
| 7. | Забезпечити контроль за організацією торгівлі на території міста у період новорічних свят. Під час проведення масових заходів заборонити продаж алкогольних напоїв, а також продаж піротехнічних засобів у місцях проведення цих заходів | з 15.12.11 по 15.01.12 | управління економіки і власності (нач. Нестеренко Л.В.) |
| 8. | Здійснити комплекс заходів по забезпеченню протипожежного режиму в будівлях дитячих дошкільних закладів, об'єктів освіти і культури в період святкування новорічних і різдвяних свят | з 15.12.11 по 15.01.12 | Знам’янський РВ ГУМНС України в Кіровоградській області |
| 9. | Висвітлювати хід проведення новорічних та різдвяних заходів в засобах масової інформації | грудень 2011 – січень 2012 | редакція газети «Знам'янські вісті» |