Україна

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від     05 квітня        2012 р.               		      		                    №  64

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

у місті заходів до 1 Травня

З метою організації та проведення в місті святкових заходів до 1 Травня,  керуючись статтею  42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити заходи  по підготовці та проведенню Першотравневих заходів (додаються)

- Затвердити кошторис витрат для проведення міських заходів.

(додається)

- Фінансовому управлінню (начальник Іваськів Т.А.) профінансувати видатки на проведення міських заходів.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами міськвиконкому Тесленко Н.А.

Міський  голова                                          І.Крижановський

Затверджено

розпорядженням   міського голови

від ___05квітня_2012р. №__64__

Заходи

по підготовці та проведенню у місті

заходів до 1 Травня

| № п/п | Заходи | Дата і час проведення | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити рекламу у засобах масової інформації, виготовити запрошення | з 02.04.12. по 25.04.12 | міський Палац культури, редакція газети «Знам’янські вісті», оргвідділ |
| 2 | Виготовити та встановити рекламний щит | до 20.04.12 | міський Палац культури |
| 3 | Забезпечити роботу дитячих атракціонів у міському парку відпочинку. | 01.05.2012 з 10.00 до 17.00 | відділ культури і туризму |
| 4 | Забезпечити роботу святкової торгівлі під час проведення святкових заходів | 01.05.2012 з 10.00 до 17.00 | управління економіки |
| 5. | Забезпечити музичне озвучення у парку відпочинку | 01.05.2012 з 10.00 до 12.00 | міський Палац культури Будинок дитячої та юнацької творчості |
| 6. | Підготувати святкову програму на концертному майданчику у парку відпочинку | 01.05.2012 з 12.00 до 14.00 | відділ культури і туризму |
| 7. | Підготувати розважальну програму на майданчику біля Будинку дитячої та юнацької творчості | 01.05.2012 з 12.00 до 14.00 | Будинку дитячої та юнацької творчості |
| 8. | Забезпечити організаційні заходи по залученню навчальних закладів до участі у конкурсі«Барвінковий феєрверк». | до 25.04.2012 | відділ освіти |
| 9. | Придбати призи учасникам танцювального конкурсу | до 01.05.2012 | Тесленко Н.А. |
| 10. | Підготувати стадіон до проведення свята. | до 01.05.2012 | Сиромятников В.І. Гарькавий А.І. |
| 11. | Забезпечити оформлення місця проведення заходу (стадіону) | 01.05.2012 | міський Палац культури |
| 12. | Підготувати сценарій проведення танцювального конкурсу серед навчальних закладів міста «Барвінковий феєрверк» | до 18.04.2012 | міський Палац культури |
| 13. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення святкових заходів. | 01.05.2012 | МРВ УМВС |
| 14. | Забезпечити розташування шести палаток для роздягалень учасників конкурсу на стадіоні | 01.05.2012 | міська організація партії регіонів (за згодою) |
| 15. | Забезпечити встановлення додаткового контейнеру для сміття та своєчасне прибирання території після проведення свята | 01.05.2012 | міський Палац культури, КП «Шляховик» |
| 16. | Підготувати сертифікат переможцю конкуру | до 25.04.2012 | оргвідділ |
| 17. | Вирішити питання по залученню духового оркестру до участі у святкових заходах | до 10.04.2012 | відділ культури і туризму |
| 18. | Вирішити питання про доставку учасників танцювального конкурсу загальноосвітніх закладів №6 та №7. | до 20.04.2012 | відділ освіти Тесленко Н.О. |
| 19. | Висвітлити хід проведення заходів в засобах масової інформації | травень 2012 | Редакція газети «Знам’янські вісті» |