Україна

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від         липня  2012 р.		               			№ 128

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

Дня міста у 2012 році

З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 05 серпня 2012 року,  керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, пов`язаних з відзначенням Дня міста у складі згідно з додатком 1.

- Забезпечити організацію та  проведення  міських заходів по  відзначенню Дня міста 05 серпня 2012 року згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат для організації та проведення міських заходів по відзначенню Дня міста (додається).

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами міськвиконкому Н.Тесленко.

Міський голова						І.Крижановський

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від           липня 2012 року №

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення міських заходів, пов’язаних з відзначенням Дня міста

Голова:

Тесленко Наталія Олександрівна – керуюча справами міськвиконкому

Секретар:

Скляровська Олена Володимирівна – головний спеціаліст організаційного відділу

Члени оргкомітету:

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник сектору у справах сім’ї та молоді

Гребенюк Лідія Іванівна – директор Будинку дитячої та юнацької творчості

Гундаренко Юлія Василівна – начальник організаційного відділу

Заточна Ольга Іванівна – начальник відділу культури і туризму

Колєнченко Надія Іванівна – редактор газети "Знам’янські вісті"

Кравцова Лілія Володимирівна – директор міського Палацу культури

Сиромятніков Володимир Іванович – начальник міського відділу освіти

Керуюча справами 					Н.Тесленко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від         липня 2012 року №

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

по відзначенню Дня міста 05 серпня 2012 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення міських заходів до Дня міста | двічі на місяць до дня проведення | Ю.Гундаренко О.Скляровська |
|  | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста: центр, парк відпочинку, Привокзальна площа, вул. Жовтнева та Фрунзе; площа біля міського Палацу культури; зовнішнє освітлення міського парку відпочинку та особливо територію біля БДЮТ; наявність подіумів біля кафе "Олімп" та на стадіоні дошка Героїв | до 05.08.2012р. | А.Заруцький Н.Брунцвік Л.Кравцова Л.Лаптєва |
|  | Забезпечити наявність лавочок на майданчику біля кафе "Олімп" у міському парку відпочинку, встановити лавочки додатково | 05.08.2012р. | А.Заруцький Л.Лаптєва |
|  | Забезпечити підготовку стадіону до проведення міських заходів | до 05.08.2012р. | В.Сиромятніков А.Гарькавий |
|  | Забезпечити рекламу та поінформованість керівників підприємств, установ, організацій, жителів міста щодо проведення міських заходів, виготовивши програмки та афіші | до 01.08.2012р. | О.Заточна О.Скляровська |
|  | Забезпечити розвішування по місту, розповсюдження на підприємствах, установах, організаціях афіш щодо проведення міських заходів | до 03.08.2012р. | О.Проша О.Туманова |
|  | Забезпечити святкову торгівлю в місцях проведення масових заходів, визначити місця розміщення торгових точок та час їх роботи | 05.08.2012р. з | Л.Нестеренко |
|  | Забезпечити присутність швидкої і невідкладної медичної допомоги у місцях проведення масових заходів з початку до закінчення запланованих заходів | 05.08.2012р. | В.Бонк |
|  | Висвітлити тему «День міста» у газеті міської ради „Знам`янські вісті” | до 05.08.2012р. | Н.Колєнченко |
|  | Підготувати лист начальнику МВ УМВС щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення міських заходів та перекриття дорожнього руху центральної частини міста з початку до закінчення запланованих заходів | до 05.08.2012р. | А.Головченко |
|  | Розробити сценарії проведення міських святкових заходів | до 20.07.2012р. | О.Заточна Л.Гребенюк |
|  | Забезпечити безперебійні пасажирські перевезення по місту у вечірній та нічний час | 05.08.2012р. | Л.Нестеренко О.Грінченко |
|  | Замовити кубки, дипломи в рамках, квіти для вручення переможцям щорічного конкурсу "Знам’янчанин року", погодити сувенірну продукцію до Дня міста | до 30.07.2012р. | Ю.Гундаренко О.Скляровська |
|  | Підготувати нагородні матеріали відповідно до Положення про щорічний міський конкурс "Знам’янчанин року" та забезпечити присутність номінантів на урочистому врученні відзнак | 30.07.2012р. 05.08.2012р. | Ю.Гундаренко О.Скляровська |
|  | Забезпечити роботу експозицій у міському краєзнавчому музеї "Рідне місто моє", "Знам’янка у вінку незалежності" | протягом липня 2012р. | О.Заточна Т.Кулик |
|  | Забезпечити проведення у міських бібліотеках культурно-мистецьких заходів, які висвітлювали б історію та культуру рідного краю | Протягом липня | О.Заточна М.Колісніченко |
|  | Організувати роботу дитячих атракціонів та святкову торгівлю карнавальної атрибутики | 05.08.2012р. з | О.Заточна |
|  | Забезпечити вітання породіль, які народили дитину в день міста |  |  |
|  | Забезпечити організацію та проведення: Парк відпочинку : - фотовиставка; - виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; - конкурс-виставка на кращий коровай; - виставка майстрів з пошиву одягу; - майстер-клас перукарів, декоративний візаж - змагання із «Street Workout» Танцювальна площадка : - відкриття ігрового майданчика; - конкурс «Я – майбутня зірка»; - лялькова виставка «Вовченя з казкової торби»; - музично-розважална програма; - ігрова програма; - танцювальний майстер-клас Концертна площадка : - концертна програма ВІА «Ретро»; - конкурсна програма святкового короваю, моделей, перукарів; - концертна програма БДЮТ: - виготовлення плакату «Я і моє місто»; - перегляд мультфільмів; - вшанування сімейних династій міста « Славному роду нема переводу» Стадіон : - міські змагання з волейболу; - змагання з велоспорту; - кубок міста з футболу; Відзначення переможців конкурсу «Знам`янчанин року» Святковий концерт Феєрверк | 05.08.2012р 05.08, з 14.00 14.30 16.00 17.00 13.30 14.00 15.30 05.08, з 10.00 3-5.08 04.08, о 18.00 Після закінчення концерту | О.Заточна С.Бабаєва С.Бабаєва, О.Заточна О.Заточна О.Заточна Л.Гребенюк О.Заточна, Л.Кравцова О.Заточна, Л.Кравцова О.Заточна, Л.Кравцова Л.Гребенюк Л.Гребенюк О.Заточна С.Бабаєва Н.Тесленко, Ю.Гундаренко С.Балан |

Затверджено

розпорядженням міського голови

від   липня 2012 року №

Кошторис витрат для організації та

проведення заходів до Дня міста

|  | КФК 250404 |
| --- | --- |
| 1. | Виготовлення сувенірної продукції: |  |
|  | - кубки, 14 шт. |  |
|  | - дипломи в рамках, 14 шт. |  |
|  | - афіша А3 100 шт. |  |
|  | - шильди на кубки 14 шт. |  |
|  | - розробка дизайну |  |
| 3. | Придбання квітів для переможців конкурсу, 14 шт. |  |
| КФК 130102 |
| 6. | Придбання нагородних матеріалів для спортивно-масових змагань : медалі 110 шт грамоти харчування суддів, арбітрів | 2270 113 345 |
|  | Всього: |  |

Секретар виконкому                                             Н.Тесленко