Сорокова сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  5 квітня 2013 року							   	№890

м. Знам’янка

Про хід виконання Міської програми

"Центральний регіон – 2015"

На виконання обласної програми "Центральний регіон – 2015", керуючись  ст.26  п.3 п/п 20  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, міська рада

В и р і ш и л а :

- Інформацію начальника управління економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Л.Нестеренко  щодо виконання Міської програми "Центральний регіон – 2015" взяти до відома (додається).

- Організацію виконання решти завдань Програми покласти на першого заступника міського голови О.Джулая.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол.Л.Суслов).

#### Секретар міської ради					А.Тесленко

Інформація

про хід  виконання Міської програми "Центральний регіон – 2015" в місті Знам'янка

Протягом 2011 року в місті Знам'янка - реалізовано  27  соціальних проектів і  6 інвестиційних проектів.

Виконано робіт на об'єктах соціально-гуманітарної сфери на суму 4902,482 тис.грн.;  по інвестиційним проектам освоєно - 6751,5 тис.грн.

Зміцнення промислового потенціалу міста.

Протягом  2012 року реалізовані наступні інвестиційні проекти:

- ТОВ "Геоід" "Будівництво 2-черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих  приміщень та будівель під розміщення заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій";

- ТОВ "Геоід" " Модернізація існуючого обладнання, придбання нових автоматичних ліній іноземного виробництва, оновлення автопарку  підприємства";

- ТОВ "Агропродукт"  "Будівництво складу по вул.Мусоргського, 17 в м.Знам'янка, загальною площею 178,9 кв.м, 2 робочих місця" та  "Реконструкція крупоцеху і млина з будівництвом виробничих і складських приміщень під цех про виготовленню кондитерських виробів, 12 робочих місць, вул.Мусоргського, 17 в місті Знам'янка".

Розширення сфери послуг і торгівлі – завершено реконструкцію квартири під магазин приватним  підприємцем Куцовою Л. по вул.Жовтневій, 16. Будівництво торгівельного комплексу ПП Компанієнко по вул.Глібка.

Розвиток будівництва. ТОВ "Геоід" розроблено інвестиційні проекти "Реконструкція бувшого готелю "Лісова галявина" під розміщення об'єктів готельного комплексу з добудовою офісних приміщень та житлової квартири на другому поверсі над магазином "Престиж" в місті Знам'янка по вул.Жовтневій, 14" та "Будівництво добудови п'ятого поверху над готельним комплексом "Лісова галявина" півд розміщення житлових квартир з послідуючим улаштуванням шатрової покрівлі по вул.Жовтневій, 14".

Розвиток житлово-комунального господарства міста, енергозбереження Знам'янська міська тепломережа - Замінено лічильники газу "Fluxi J400" на більш економічні "Курс – 1" по котельням № 1 та № 3, що дало економію в обліку споживання газу на загальну суму 178670 грн. Проведено ремонт ліфтово господарства в будинках вул.Калініна, 109, вул.Фрунзе, 91, вул.Фрунзе, 122 а, вул.Матросова, 28, вул.Фрунзе, 122, Трудова, 7. Виконано ремонт внутрішньобудинкових мереж в будинках по вул.Жовтнева, 18, вул.Матросова, 28, вул.Глібка, 28, Луначарського, 34, вул.Матросова, 27, вул.Фрунзе, 122. Виконані роботи по  капітальному ремонту покрівель житлових будинків по вул.Жовтневій, 20, вул.Привокзальній, 8, вул.Привокзальній, 11.

Придбано  автомобіль дорожній комбінований МДКЗ-10 на базі МАЗ 5337 та сміттєвоз з боковим завантаженням "ВЛІВ" типу "МЕДІУМ" на базі КАМазу.

З початку 2011 року створено  5 ОСББ: "Примакова", "Еліт", "Гарні сусіди", "Толстого", "Зоряний".

Укладено   43    соціальних  угоди з приватними підприємцями.

Розвиток освіти. Протягом року проведена замін вікон на енергозберігаючі в ЗОШ № 7, ДНЗ № 7 (перша черга), ЗОШ № 3 (перша черга), ДНЗ № 4 (перша черга). Проведені роботи по реконструкції котелень ЗОШ № 6, ЗОШ № 3. Проведено роботи по введенню в експлуатацію котелень ЗОШ № 2, ДЮСШ. Проведено ремонт покрівлі ДЮСШ.

На виконання регіональної ініціативи "Шкільна парта" профінансовано придбання і реконструкція 47 шкільних парт на загальну суму 30,356 тис.грн. (21,874 – міський бюджет; 8,482 тис.грн. – кошти інвесторів).

Розвиток усфері  культури  і  туризму. Проведені роботи по ремонту покрівлі Палацу культури, виконані пусконалагоджувальні роботи для запуску котельні.

Протягом 2012 року по місту:

- реалізовано 10 інвестиційних проектів на загальну суму – 20138,32 тис.грн., створено 95 робочих місць;

- ТОВ "Укррос-транс" Будівництво технологічної бази по підготовці залізничних цистерн к ремонту та експлуатації УПН.1000" по вул.Осадчого, 1/1 в м.Знам'янка, 21 робоче місце, потужність 25 залізничних цистерн на добу.

- ПП Суворова Т.І. Будівництво торговельного комплексу (меблевий магазин-аптека), 5 робочих місць, вул.Пролетарській, 45 в м.Знам'янка.

- ПП Щава О.О. Реконструкція приміщень кімнат в квартирі № 2 по вул.Привокзальній, 15 у м.Знам'янка під перукарню , 5 робочих місць.

- ПП Галицька Г.О.,  Будівництво об'єкту громадського харчування на Привокзальній площі (біля пам'ятного знаку "Паровоз"),  11 робочих місць, вул.Пролетарській, 45 в м.Знам'янка.

- ПП Цатурян С.П. Будівництво майстерні по ремонту взуття в м.Знам'янка по вул.Жовтневій (біля РВЗ), 2 робочих місця.

- ПП Мороз В.А. Реконструкція приміщень квартири з обладнанням окремого входу під розміщення магазину промислових товарів по вул.Жовтнева, 20, кв.18 м.Знам'янка, 5 робочих місць.

- ПП Хачатрян Е.М., Реконструкція приміщень колишнього кафе "Троянда" під спортивно-оздоровчий комплекс" по вул.Чапаєва, 19 в м.Знам'янка, 8 робочих місць.

- ПП Васянович О.В. Реконструкція приміщень кімнат в житловій квартирі під магазин з прибудовою по продажу промислових товарів" по вул.Привокзальній, 11в  м.Знам'янка, 4 робочих місця.

- ПП Полякова Т.Ф Реконструкція приміщення квартири під розміщення стоматологічного кабінету у м.Знам'янка по вул.Привокзальній, 17 з прибудовою, 3 робочих місця.

- ПП Пудич Т.М.  Реконструкція приміщень кімнат квартири № 1 під магазин по продажу непродовольчих товарів по вул.Жовтневій, 39 у м.Знам'янка , 1робоче місце.

- виконано в повному обсязі 16 соціальних проектів та частково профінансовано перехідні проекти (за рахунок усіх джерел фінансування)  на загальну суму – 11290,361 тис.грн.

В житлово-комунальному господарстві виконані і профінансовані наступні роботи по об'єктах:

- придбання приладів опалення для малозабезпечених верств населення – 284,556 тис.грн.;

- частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №7 по вул. Трудовій на суму 15000,00 грн. (аванс);

- капітальний ремонт ліфтів на суму 58476,84 грн., в т.ч.: по вул. Луначарського,34 (п.1) - 22415,50 грн.; вул. Луначарського,34 (п.3) – 2912,39 грн.; вул.. Калініна,109 ( 2 п.) -  2038,39 грн.; вул.. Фрунзе,122 ( 4 п.) – 6009,97 грн.; вул. Фрунзе,122-а на суму 1991,07 грн.; вул. Фрунзе,91 (п.3) -8937,25 грн.; вул. Матросова,28 (п.1) – 2497,51 грн.; вул. Матросова,28 (п.2) – 4106,96 грн.;  технічне діагностування ліфтів по вул. Фрунзе,91 (п.1,2), вул. Матросова,28 (п.3,4) на суму 7564,80 грн.;

- капітальний ремонт водопостачання будинку №7 по вул. Трудовій на суму 4998,00 грн.;

- заміна газових кранів в житлових будинках  на суму: 3656,6 грн., в т.ч.: вул. Гагаріна,9 та вул. Матросова,29 – 2299,40 грн.; вул. Мусоргського,29 – 483,60 грн.; вул. Дмитрівська, 29 – 284,40 грн.; вул. Дмитрівська, 31 – 589,20 грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж житлових будинків на загальну суму 31419,6 грн., в т.ч. проведення робіт в житлових будинках по вулицях: Фрунзе,122 - 11145,6 грн.; Некрасова,1 – 4310,4 грн.; Жовтнева,20 – 4437,60 грн.; Пролетарська,55 – 3750,00 грн.; Радянська,44 – 3446,40 грн.: Радянська,39 – 4329,60 грн.

- капітальний ремонт житлового будинку №12 по вул.. Привокзальній ( заміна віконних блоків та установлення дверних блоків в під’їздах будинку) на суму 50000,00 грн.;

- виконання гідравлічних розрахунків, кошторисної документації та внесення змін в робочі проекти по заміні будинкових газопроводів в 49-ти багатоквартирних житлових будинках на суму  305454,51 грн.;

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №35 по вул. Дмитрівській на суму 50000.00 грн.;

- капітальний ремонт електрощитової житлового будинку №6/8 по вул. Чапаєва – 3000,00 грн.

Благоустрій міста

В 2012 році виконано роботи

на суму 770,8 тис. грн.., в т.ч.:  санітарна очистка та благоустрій міста – 421,9 тис. грн.;

За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 89,26346 тис. грн. виконані роботи та проведено заходи по:

- придбанню контейнерів для збору ТПВ – 39,828 грн.;

- озелененню міста – 2707,90 грн.;

- придбанню саджанців дерев – 10451,88 грн.;

- реконструкції та розширенню  сміттєзбиральних майданчиків в  житловій забудові, кладовищах  та приватному секторі  на суму 36275,68 тис. грн.;

У  2012 році комунальне підприємство «Ритуал» отримало з міського бюджету, на утримання міських кладовищ 105928,32 грн., в т.ч. на поточний ремонт Військового меморіального кладовища-10001,14 грн.  Дорожнє господарство

За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт дорожнього покриття, на суму 58569,00 грн. Дані роботи проведені на аварійних ділянках вулиць нашого міста в межах фінансових можливостей, і тому  дорожнє покриття було відремонтовано частково тільки на вулицях Калініна, Жовтневій, Радянській, Партизанській.

За кошти державного бюджету виконано:

- поточний ремонт дорожнього покриття частини вулиць Жовтневої, Фрунзе, Привокзальної площі на суму 99,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиць Чайковського, Радянської та Кіровоградської  на загальну суму 401,800 тис. грн.

- утримання доріг комунальної власності на суму 86,580 тис. грн.;

За кошти обласного бюджету виконано:

- поточний ремонт вулиць Дзержинського, Петровського, Героїв Сталінграду, Скирди, Радянської, Кіровоградської на суму 800,0 тис. грн.

Освітлення. Регіональна ініціатива "Світла Кіровоградщина".

Протягом 2012 року проведено роботи по утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення на суму 99,9 тис. грн. В 2011 році та 2012 проводилася інвентаризація вулично-шляхової мережі та мереж зовнішнього освітлення міста.

Протяжність вулиць та провулків міста складає – 107686 м, в т.ч.: Північна частина міста – 52105 м    (вулиці - 47204 м; провулки - 4901 м); Південна –  55581 м ( вулиці -  48150 м, провулки – 7431).

Станом на 17.10.2011 року (дата попередньої  інвентаризації) на північній частині міста було освітлено 18671 м, що складало  35,8 % від загальної протяжності вулиць та провулків північної сторони. Станом на 01.08.2012 року освітлено – 24794 м, що складає 47,6 % від загальної протяжності вулиць та провулків північної сторони. Збільшення протяжності вулиць та провулків, що освітлюються, становить, 11.8%.

На південній частині міста було освітлено 31287 м, що складало 56,3% від загальної протяжності вулиць та провулків південної сторони. Станом на 01.08.2012 року освітлено – 38861 м, що складає 69,9 % від загальної протяжності вулиць та провулків південної сторони. Збільшення протяжності вулиць та провулків, що освітлюються, становить, 13,6%.

Загальна протяжність електромереж міста Знам’янка, що була освітлена протягом 2011- І половини 2012 року, склала 23674 м – встановлено 414 світлоточок.

Середній відсоток вулиць, які мають зовнішнє освітлення складає 59,1 % ( на 17.10.11 було 46,4%)

Проведення робіт по реконструкції мереж зовнішнього освітлення протяжністю біля 2,6 км перенесно на 2013 рік.

Регіональна ініціатива "Затишний двір"

Організовано та проведено міський огляд-конкурс на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об`єднання співвласників багатоквартирного будинку". За підсумками проведеного конкурсу у номінації "Кращий багатоповерховий будинок",  визначено житловий будинок №35 по вул. Дмитрівській (гол. О.Бабенко); за підсумками конкурсу у номінації "Краще об`єднання співвласників багатоквартирного будинку" визначено ОСББ "Зоряний", вул. Привокзальна,12 (гол. Н.Ткаченко).

"Спортивні майданчики"

На балансі КП "ЗЖЕК №1" перебуває 2 спортивні майданчики.

Силами мешканців міста майданчики для дітей, на яких розташовані ігрові та спортивні споруди, облаштовані та впорядковані на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: Примакова,66; Фрунзе,91; Глібко,28; Маяковського,40; Маяковського,38; Жовтнева,20 ( спільно з КП «ЖЕК №1»).

"Жива вода"

Хіміко-бактеріологічною лабораторією по контролю якості питної води Знам’янського водоканалізаційного господарства ОКВП "Дніпро-Кіровоград", постійно здійснюється контроль за якістю питної води. Графік розробляється та затверджується двічі на рік.

Вищезазначене комунальне підприємство купує для потреб населення міста чисту, придатну для споживання питну воду, яка відповідає ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".

З ініціативи мешканців територіальної громади, участю міської влади, комунальних підприємств міста завершено роботи по введенню в експлуатацію колодязя по вул. Чайковського в м. Знам’янка.

Проведено поточний ремонт та очистка 3х колодязів в приватному секторі.

У сфері "Освіта" у 2012 році виконано наступні роботи:

-  придбано котел для опалення приміщення відділу освіти – 12,0 тис.грн.;

-  ЗШ №  1 ім.Т.Г.Шевченка збудовано внутрішній туалет – загальна вартість робіт 45,0 тис.грн.;

- ЗШ № 3 – виготовлено проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальною вартістю 681,43 тис.грн., в 2012 роціі введено в експлуатацію 1 туалет з п'яти запланованих - освоєно 70,0 тис.грн.;

- ЗШ № 4 – встановлено новий котел вартістю 39,9 тис.грн., завершено будівництво внутрішнього туалету - вартість робіт складає 81,954 тис.грн.;

- ДНЗ № 2 – встановлено вхідні  металопластикові двері  (15,612 тис.грн.), встановлені енергозберігаючі конфорки (26,3 тис.грн.), придбано  пральну машину – 4,6 тис.грн.;

ДНЗ № 4  - відремонтовано котел  котельні та виконано частковий ремонт каналізаційної системи;

ДНЗ № 5 – у 2012 році встановлено новий котел у котельні 36,9 тис.грн., придбано холодильне обладнання; виконано монтаж пристроїв для захисту від розрядів  блискавки та монтаж автоматичної пожежної сигналізації – 8,997 тис.грн.

ДНЗ № 6 - придбано  пральну машину – 4,6 тис.грн.;

ДНЗ № 7 - придбано  пральну машину – 4,6 тис.грн., прокладена теплотраса проведено підключення до індивідуальної модульної котельні ДЮСШ.

ДНЗ № 8 – прокладена теплотраса, виконано підключення до індивідуальної модульної котельні ЗШ І-ІІІ ступенів № 3;

БДЮТ – в поточному році встановлено 12 енергозберігаючих вікон, 1 двері та паркан – на суму 19,5 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво індивідуальної теплогенераторної  для опалення приміщень БДЮТ.

По закладах культури у поточному році проведено:

- часткова заміна вікон в ЦБС по вул.Маяковського та в приміщенні міського Палацу культури;

- прокладено теплотрасу та виконано підключення приміщення музичної школи до автономної котельні ЗШ № 3;

- виготовлено ПКД на проведення робіт по встановленню електричного опалення в міському краєзнавчому музеї.

По станції швидкої і невідкладної допомоги у поточному році придбано дефібрілятор – 13,9 тис.грн. та котел для опалення приміщення станції – 6,51 тис.грн.